## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Trương Phúc Toàn | phuctoan | Scrum Master | 2024-09-20
2 | Huỳnh Đức Hưng | duchung | Product Owner,Dev | 2024-09-20
3 | Nguyễn Tấn Phát | tanphat | Dev | 2024-09-20
4 | Lê Hoàng Quý | hoangquy | Dev | 2024-09-20
5 | Hoàng Phúc | phuc | Dev | 2024-09-20

## ProductBacklog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
176
Actor: Khách hàng
1 | Đăng kí | 3
2 | Đăng nhập | 3
3 | Đăng xuất | 3
4 | Quên mật khẩu | 3
5 | Xem trang chủ | 5
6 | Xem trang sản phẩm | 5
7 | Xem chi tiết sản phẩm | 5
8 | Thêm sản phẩm vào giỏ | 5
9 | Cập nhật giỏ hàng | 5
10 | Đánh giá sản phẩm | 5
11 | Thanh toán | 8
12 | Xem thông tin cá nhân | 5
13 | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | 3
14 | Yêu thích sản phẩm | 3
15 | Tìm kiếm sản phẩm | 5
16 | Xem trang bài viết quảng cáo | 5
17 | Xem trang thông tin liên hệ | 3
18 | Tư vấn sản phẩm | 5
19 | Huỷ đơn hàng | 5
Actor: Nhân viên
20 | Đăng nhập | 5
21 | Quản lý tin tức | 3
22 | Quản lý quảng cáo | 5
23 | Báo cáo doanh thu | 5
24 | Quản lý sản phẩm | 5
25 | Quản lý đơn hàng | 8
26 | Chăm sóc khách hàng | 8
Actor:Quản lý
27 | Đăng nhập | 3
28 | Thống kê doanh thu | 8
29 | Phân quyền | 5
30 | Quản lý danh mục menu | 5
31 | Quản lý tài khoản | 5
Actor: Khách hàng
32 | Xem trang tin tức | 3
33 | Xem danh sách yêu thích | 3
34 | Theo dõi đơn hàng | 5
35 | Xem lịch sử mua hàng | 5
Actor : Quản lý
36 | Quản lý kho hàng | 8
37 | Quản lý số lượng truy cập website | 3

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1 | [9 empty] | ID | Công việc | Công việc trước | Ước lượng thời gian thực hiện ( ngày)
1 | Đăng kí | 3 | Đức Hưng | 2024-09-20 | 2024-10-02 | 2024-09-26 | 2024-10-03 |  |  | 1 | Đăng kí |  | 7
2 | Đăng nhập | 3 | Đức Hưng | 2024-09-20 | 2024-10-02 | 2024-09-26 | 2024-10-03 |  |  | 2 | Đăng nhập | 2 | 7
3 | Đăng xuất | 3 | Hoàng Phúc | 2024-09-20 | 2024-10-02 | 2024-09-26 | 2024-10-03 |  |  | 3 | Đăng xuất | 2 | 7
4 | Quên mật khẩu | 3 | Tấn Phát | 2024-09-20 | 2024-10-02 | 2024-09-26 | 2024-10-03 |  |  | 4 | Quên mật khẩu | 2 | 7
5 | Xem trang chủ | 5 | Tấn Phát | 2024-09-20 | 2024-10-02 | 2024-09-26 | 2024-10-03 |  |  | 5 | Xem trang chủ |  | 7
12 | Xem thông tin cá nhân | 5 | Hoàng Quý | 2024-09-20 | 2024-10-02 | 2024-09-26 | 2024-10-03 |  |  | 6 | Xem thông tin cá nhân | 5 | 7
13 | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | 3 | Hoàng Quý | 2024-09-20 | 2024-10-02 | 2024-09-26 | 2024-10-03 |  |  | 7 | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | 6 | 7
30 | Quản lý danh mục menu | 5 | Hoàng Phúc | 2024-09-20 | 2024-10-02 | 2024-09-26 | 2024-10-03 |  |  | 8 | Quản lý danh mục menu
21 | Quản lý tin tức | 3 | Hoàng Phúc | 2024-09-20 | 2024-10-02 | 2024-09-26 | 2024-10-03 |  |  | 9 | Quản lý tin tức |  | 7
Sprint 2
20 | Đăng nhập cho admin | 5 | Đức Hưng | 2024-10-04 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 10 | Đăng nhập cho admin |  | 7
32 | Xem trang tin tức | 3 | Hoàng Phúc | 2024-10-04 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 11 | Xem trang tin tức | 10 | 7
33 | Quản lý quảng cáo | 5 | Hoàng Quý | 2024-10-04 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 12 | Quản lý quảng cáo |  | 7
16 | Xem trang bài viết quảng cáo | 5 | Tấn Phát | 2024-10-04 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 13 | Xem trang bài viết quảng cáo | 12 | 7
26 | Phân quyền | 5 | Đức Hưng | 2024-10-04 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 14 | Phân quyền |  | 7
24 | Quản lý sản phẩm | 5 | Hoàng Quý | 2024-10-04 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 15 | Quản lý sản phẩm |  | 7
Sprint 3
25 | Xem trang sản phẩm | 5 |  | 2024-10-11 | 2024-10-18 |  |  |  |  | 16 | Xem trang sản phẩm | 15 | 7
26 | Xem chi tiết sản phẩm | 5 |  | 2024-10-11 | 2024-10-18 |  |  |  |  | 17 | Xem chi tiết sản phẩm | 16 | 7
27 | Thêm sản phẩm vào giỏ | 5 |  | 2024-10-11 | 2024-10-18 |  |  |  |  | 18 | Thêm sản phẩm vào giỏ | 15 | 7
28 | Cập nhật giỏ hàng | 5 |  | 2024-10-11 | 2024-10-18 |  |  |  |  | 19 | Cập nhật giỏ hàng | 18 | 7
29 | Đánh giá sản phẩm | 5 |  | 2024-10-11 | 2024-10-18 |  |  |  |  | 20 | Đánh giá sản phẩm | 16 | 7
Sprint 4
11 | Thanh toán | 8 |  | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  |  |  |  | 21 | Thanh toán | 19 | 7
12 | Yêu thích sản phẩm | 3 |  | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  |  |  |  | 22 | Yêu thích sản phẩm | 2 | 7
13 | Tìm kiếm sản phẩm | 5 |  | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  |  |  |  | 23 | Tìm kiếm sản phẩm |  | 7
14 | Xem trang thông tin liên hệ | 3 |  | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  |  |  |  | 24 | Xem trang thông tin liên hệ |  | 7
15 | Tư vấn sản phẩm | 5 |  | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  |  |  |  | 25 | Tư vấn sản phẩm | 16 | 7
16 | Chăm sóc khách hàng | 8 |  | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  |  |  |  | 26 | Chăm sóc khách hàng | 21 | 7
33 | Xem danh sách yêu thích | 3 |  | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  |  |  |  | 27 | Xem danh sách yêu thích | 22 | 7
Sprint 5
25 | Quản lý đơn hàng | 8 |  | 2024-10-25 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 28 | Quản lý đơn hàng | 21 | 7
31 | Quản lý tài khoản | 5 |  | 2024-10-25 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 29 | Quản lý tài khoản | 1.2 | 7
28 | Thống kê doanh thu | 8 |  | 2024-10-25 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 30 | Thống kê doanh thu | 21.28 | 7
23 | Báo cáo doanh thu | 5 |  | 2024-10-25 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 31 | Báo cáo doanh thu | 30 | 7
24 | Huỷ đơn hàng | 5 |  | 2024-10-25 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 32 | Huỷ đơn hàng | 21 | 7
Sprint 6
36 | Quản lý kho hàng | 8 |  | 2024-11-01 | 2024-11-08 |  |  |  |  | 33 | Quản lý kho hàng | 15 | 7
34 | Theo dõi đơn hàng | 5 |  | 2024-11-01 | 2024-11-08 |  |  |  |  | 34 | Theo dõi đơn hàng | 21 | 7
37 | Quản lý số lượng truy cập website | 3 |  | 2024-11-01 | 2024-11-08 |  |  |  |  | 35 | Quản lý số lượng truy cập website |  | 7
35 | Xem lịch sử mua hàng | 5 |  | 2024-11-01 | 2024-11-08 |  |  |  |  | 36 | Xem lịch sử mua hàng | 6.21 | 7

## Project Planning
ID | Tast | Predecessor | Start Date | Duration(day)
1 | Đăng kí |  | 2024-09-20 | 7
2 | Đăng nhập | 2 | 2024-09-20 | 7
3 | Đăng xuất | 2 | 2024-09-20 | 7
4 | Quên mật khẩu | 2 | 2024-09-20 | 7
5 | Xem trang chủ |  | 2024-09-20 | 7
6 | Xem thông tin cá nhân | 5 | 2024-09-20 | 7
7 | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | 6 | 2024-09-20 | 7
8 | Quản lý danh mục menu |  | 2024-09-20 | 7
9 | Quản lý tin tức |  | 2024-09-20 | 7
10 | Đăng nhập cho admin |  | 2024-10-04 | 7
11 | Xem trang tin tức | 10 | 2024-10-04 | 7
12 | Quản lý quảng cáo |  | 2024-10-04 | 7
13 | Xem trang bài viết quảng cáo | 12 | 2024-10-04 | 7
14 | Phân quyền |  | 2024-10-04 | 7
15 | Quản lý sản phẩm |  | 2024-10-04 | 7
16 | Xem trang sản phẩm | 15 | 2024-10-11 | 7
17 | Xem chi tiết sản phẩm | 16 | 2024-10-11 | 7
18 | Thêm sản phẩm vào giỏ | 15 | 2024-10-11 | 7
19 | Cập nhật giỏ hàng | 18 | 2024-10-11 | 7
20 | Đánh giá sản phẩm | 16 | 2024-10-11 | 7
21 | Thanh toán | 19 | 2024-10-18 | 7
22 | Yêu thích sản phẩm | 2 | 2024-10-18 | 7
23 | Tìm kiếm sản phẩm |  | 2024-10-18 | 7
24 | Xem trang thông tin liên hệ |  | 2024-10-18 | 7
25 | Tư vấn sản phẩm | 16 | 2024-10-18 | 7
26 | Chăm sóc khách hàng | 21 | 2024-10-18 | 7
27 | Xem danh sách yêu thích | 22 | 2024-10-18 | 7
28 | Quản lý đơn hàng | 21 | 2024-10-25 | 7
29 | Quản lý tài khoản | 1.2 | 2024-10-25 | 7
30 | Thống kê doanh thu | 21.28 | 2024-10-25 | 7
31 | Báo cáo doanh thu | 30 | 2024-10-25 | 7
32 | Huỷ đơn hàng | 21 | 2024-10-25 | 7
33 | Quản lý kho hàng | 15 | 2024-11-01 | 7
34 | Theo dõi đơn hàng | 21 | 2024-11-01 | 7
35 | Quản lý số lượng truy cập website | 10 | 2024-11-01 | 7
36 | Xem lịch sử mua hàng | 6.21 | 2024-11-01 | 7